## Hoja1
				Formulario para la Estimación Jerárquica de Software al nivel de Módulo (SHEF). [Boehm 1989]

				SLOC				MODULO	SLOC	ESLOC	AAF			VLO	LO	NOM	MI	VNI
				DM	25			Qedit	1800	1800	100		PREC	6.2	4.96	3.72	2.48	1.24
				CM	50			Search	700	700	100		FLEX	5.07	4.05	3.04	2.03	1.01
				IM	30			output	1200	1200	100		RESL	7.07	5.65	4.24	2.83	1.41
				SU	39			UpEdit	1700	1700	100		TEAM	5.48	4.38	3.29	2.19	1.1
				AA	4			Modify	900	900	100		PNAT	7.8	6.24	4.68	3.12	1.56
				UNFM	0.4			Utilities	5000	1700	34
				AT	25					Factor Exponencial			B=	1.20
				ATPROD	2400				KSLOC=	8.031					A=	2.94
				AAF	34				KSLOC^B=	12.18

Nombre Modulo	Nombre Modulo	SLOC	Producto					Platafroma			Personal					Proyecto			EAF	PM Nominal Me-Pers	PM Estimado Me-Pers	Costo Mes-Pers Dolares	Costo	Costo x Instrucc Dolares	Productividad SLOC/Mes-Pers

			RELY	DATA	CPLX	RUSE	DOCU	TIME	STOR	PVOL	ACAP	PCAP	PCON	AEPX	PEXP	LTEX	TOOL	SITE	SCED

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Quedit	1800	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.87	0.85	1.00	1.00	0.81	1.00	1.00	0.90	1.00	1.00	0.54	8.0	4.3	5370	23234.72	12.91	416.02
2	Search	700	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.87	0.85	0.88	1.00	0.81	0.91	0.91	0.90	1.00	1.00	0.39	3.1	1.2	5370	6584.59	9.41	570.88
3	Output	1200	1.00	1.00	0.87	1.00	1.00	1.00	1.00	0.87	0.85	1.15	1.00	0.81	1.09	1.09	0.90	1.00	1.00	0.64	5.4	3.4	5370	18412.65	15.34	349.98
4	UpEdit	1700	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.87	0.85	1.00	1.00	0.81	1.00	1.00	0.90	1.00	1.00	0.54	7.6	4.1	5370	21943.90	12.91	416.02
5	Modify	900	1.00	1.00	0.87	1.00	1.00	1.00	1.00	0.87	0.85	1.15	1.00	0.81	1.09	1.09	0.90	1.00	1.00	0.64	4.0	2.6	5370	13809.49	15.34	349.98
6	Utils	1731	1.00	1.00	0.73	1.00	1.00	1.00	1.00	0.87	1.00	1.15	1.00	1.00	1.09	1.09	0.90	1.00	1.00	0.78	7.7	6.0	5250	31645.85	18.28	287.17
	28	8031	Total SLOC					31 Esfuerzo Estimado PM_EST					21.7	32	115631.206554003	33
	29	35.81	Esfuerzo 〖𝑷𝑴〗_𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙					34 Tiempo de Desarrollo TDEV					9.35691752037531		Costo Total Estimado		Productividad Estimada
	30	224.27	Productividad / 〖"(KSLOC/PM) " 〗_𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙