## Hoja1
Formulario para la Estimación Jerárquica de Software al nivel de Módulo (SHEF). [Boehm 1989]
[9 empty] | SLOC |  |  |  | MODULO | SLOC | ESLOC | AAF |  |  | VLO | LO | NOM | MI | VNI
[9 empty] | DM | 25 |  |  | Qedit | 1800 | 1800 | 100 |  | PREC | 6.2 | 4.96 | 3.72 | 2.48 | 1.24
[9 empty] | CM | 50 |  |  | Search | 700 | 700 | 100 |  | FLEX | 5.07 | 4.05 | 3.04 | 2.03 | 1.01
[9 empty] | IM | 30 |  |  | output | 1200 | 1200 | 100 |  | RESL | 7.07 | 5.65 | 4.24 | 2.83 | 1.41
[9 empty] | SU | 39 |  |  | UpEdit | 1700 | 1700 | 100 |  | TEAM | 5.48 | 4.38 | 3.29 | 2.19 | 1.1
[9 empty] | AA | 4 |  |  | Modify | 900 | 900 | 100 |  | PNAT | 7.8 | 6.24 | 4.68 | 3.12 | 1.56
[9 empty] | UNFM | 0.4 |  |  | Utilities | 5000 | 1700 | 34
[9 empty] | AT | 25 | [8 empty] | Factor Exponencial |  |  | B= | 1.1997
[9 empty] | ATPROD | 2400 |  |  |  | KSLOC= | 8.031 | [6 empty] | A= | 2.94
[9 empty] | AAF | 34 |  |  |  | KSLOC^B= | 12.18
Nombre Modulo | Nombre Modulo | SLOC | Producto |  |  |  |  | Platafroma |  |  | Personal | [5 empty] | Proyecto |  |  | EAF | PM Nominal Me-Pers | PM Estimado Me-Pers | Costo Mes-Pers Dolares | Costo | Costo x Instrucc Dolares | Productividad SLOC/Mes-Pers
|  |  | RELY | DATA | CPLX | RUSE | DOCU | TIME | STOR | PVOL | ACAP | PCAP | PCON | AEPX | PEXP | LTEX | TOOL | SITE | SCED
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | Quedit | 1800 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.87 | 0.85 | 1 | 1 | 0.81 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 1 | 0.5391 | 8.026 | 4.3268 | 5370 | 23234.7225 | 12.9082 | 416.0153
2 | Search | 700 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.87 | 0.85 | 0.88 | 1 | 0.81 | 0.91 | 0.91 | 0.9 | 1 | 1 | 0.39285 | 3.1212 | 1.2262 | 5370 | 6584.5861 | 9.4066 | 570.8787
3 | Output | 1200 | 1 | 1 | 0.87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.87 | 0.85 | 1.15 | 1 | 0.81 | 1.09 | 1.09 | 0.9 | 1 | 1 | 0.64082 | 5.3506 | 3.4288 | 5370 | 18412.6509 | 15.3439 | 349.9768
4 | UpEdit | 1700 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.87 | 0.85 | 1 | 1 | 0.81 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 1 | 0.5391 | 7.5801 | 4.0864 | 5370 | 21943.9046 | 12.9082 | 416.0153
5 | Modify | 900 | 1 | 1 | 0.87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.87 | 0.85 | 1.15 | 1 | 0.81 | 1.09 | 1.09 | 0.9 | 1 | 1 | 0.64082 | 4.013 | 2.5716 | 5370 | 13809.4882 | 15.3439 | 349.9768
6 | Utils | 1731 | 1 | 1 | 0.73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.87 | 1 | 1.15 | 1 | 1 | 1.09 | 1.09 | 0.9 | 1 | 1 | 0.78097 | 7.7183 | 6.0278 | 5250 | 31645.8542 | 18.2818 | 287.1703
| 28 | 8031 | Total SLOC | [13 empty] | 31 Esfuerzo Estimado PM_EST |  |  |  |  | 21.6675 | 32 | 115631.2066 | 33
| 29 | 35.8092 | Esfuerzo 〖𝑷𝑴〗_𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 | [13 empty] | 34 Tiempo de Desarrollo TDEV |  |  |  |  | 9.3569 |  | Costo Total Estimado |  | Productividad Estimada
| 30 | 224.272 | Productividad 〖"(KSLOC/PM) " 〗_𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙