## Hoja1
Proyecto: Sistema de manejo de inventario para la empresa 3G Servicios Generales					Analista: Grupo				Fecha: 27/0617
Nro SS	Subsistema SS	SLOC	Producto		Atributos de la Computadora				Personal		Proyecto			EAF SS	PM MOD	PM EST
			RELY	DATA	TIME	STOR	VIRT	TURN	ACAP	AEXP	MODP	TOOL	SCED
1	Actualizar	2000	0,9	0,95	1	1	0,95	0.98	1,35	1,2	1	1	1		2,161
2	Consulta	2100	0,9	0,95	1	1	0,95	0.98	1,35	1,2	1	1	1		2,722
3	Notificación	2050	1,1	1,1	1,1	1,1	1	0,75	0,87	1	0,98	1,1	1,1		1,182
4	Utilidades	1300	1	1	1	1	1	1	1	1		1,182
		7450	Total SLOC
Modo de Desarrollo Organico		26,358097777687	Esfuerzo Nominal
		282,645586295179	Productividad Nominal

				% de Distribucion del PM por Fase
				PD	16
				DD	25
				CT	40
				IT	19

## Hoja2
Proyecto: Sistema de manejo de inventario para la empresa 3G Servicios Generales					Analista: Grupo		Fecha: 27/0617
Nro. SS	Nro. Modulo	Modulo	KSLOC	AAF	CPLX	PCAP	VEXP	LEXP	EAF Modulo	PM Nominal	PM Modulo	PM Estimado					TOT
1	1	Guardar	1100		0,85	1	1,1	1	0,935	0,6-0,9-1,5-0,7	0,561
1	2	Agregar	900		1	1	1	1	1	0,5-0,8-1,27-0,6	0,5
1	Total:		2000		1	1	1	1	1	1,1-1,7-2,77-1,3	1,1
2	1	Edición	1000					0,6-0,9-1,4-0,6	2,161
2	2	Búsqueda	600		0,85	1	1,1	1	0,935	0,3-0,5-0,8-0,4	0,2805
2	3	Mostrar	500		0,85	1	1,1	1	0,935	0,3-0,4-0,7-0,3	0,2805
2	Total:		2100					1,2-1,8-2,9-1,3	2,722
3	1	Errores	1000		1,15	1	0,9	1	1,035	0,6-0,9-1,4-0,6	0,621
3	2	Alerta	1050		0,85	1	1,1	1	0,935	0,6-0,9-1,4-0,6	0,561
3	Total:		2050					1,2-1,8-2,8-1,2	1,182
4	1	Utilidades	1300		1	1	1	1	1	0,7-1,1-1,8-0,9	0,7
4	Total:		1300					0,7-1,1-1,8-0,9	0,7
			7450