## Hoja1
Proyecto: Sistema de manejo de inventario para la empresa 3G Servicios Generales					Analista: Grupo				Fecha: 27/0617
Nro SS	Subsistema SS	SLOC	Producto		Atributos de la Computadora				Personal		Proyecto			EAF SS	PM MOD	PM EST
			RELY	DATA	TIME	STOR	VIRT	TURN	ACAP	AEXP	MODP	TOOL	SCED
1	Actualizar	2000
2	Consulta	2100
3	Notificación	2050
4	Utilidades	1300
		7450	Total SLOC
Modo de Desarrollo Organico		26.3580977777	Esfuerzo Nominal
		282.6455862952	Productividad Nominal

				% de Distribucion del PM por Fase
				PD	16
				DD	25
				CT	40
				IT	19

## Hoja2
Proyecto: Sistema de manejo de inventario para la empresa 3G Servicios Generales					Analista: Grupo		Fecha: 27/0617
Nro. SS	Nro. Modulo	Modulo	KSLOC	AAF	CPLX	PCAP	VEXP	LEXP	EAF Modulo	PM Nominal	PM Modulo	PM Estimado					TOT
1	1	Guardar	1100					0,6-0,9-1,5-0,7
1	2	Agregar	900					0,5-0,8-1,27-0,6
1	Total:		2000
2	1	Edición	1000
2	2	Búsqueda	600
2	3	Mostrar	500
2	Total:		2100
3	1	Errores	1000
3	2	Alerta	1050
3	Total:		2050
4	1	Utilidades	1300
4	Total:		1300
			7450