## Hoja1
Proyecto: Sistema de manejo de inventario para la empresa 3G Servicios Generales					Analista: Grupo				Fecha: 27/0617
Nro SS	Subsistema SS	SLOC	Producto		Atributos de la Computadora				Personal		Proyecto			EAF SS	PM MOD	PM EST	Costo Mes- Persona	Costo	Totales Promedio
			RELY	DATA	TIME	STOR	VIRT	TURN	ACAP	AEXP	MODP	TOOL	SCED
1	Actualizar	2000	0,9	0,95	1	1	0,95	0.98	1,35	1,2	1	1	1	1,2895281	2,161	2,7866702241	6	16,7200213446	2,78-16,7-600,7-0,01
2	Consulta	2100	0,9	0,95	1	1	0,95	0.98	1,35	1,2	1	1	1	1,2895281	2,722	3,5100954882	6	21,0605729292	3,5-21-600-0,01
3	Notificación	2050	1,1	1,1	1,1	1,1	1	0,75	0,87	1	0,98	1,1	1,1	1,13282468145	1,182	1,3389987734739	5	6,6949938673695	1,3-6,7-5153-0,001
4	Utilidades	1300	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,182	1,182	6	7,092	1,2-7,1-5916,6-0,001
		7450	Total SLOC					8,8177644857739		51,5675881411695
Modo de Desarrollo Organico		26,358097777687	Esfuerzo Nominal					8,8177644857739	4,80338676590908	51,5675881411695
		282,645586295179	Productividad Nominal

				% de Distribucion del PM por Fase
				PD	16
				DD	25
				CT	40
				IT	19

## Hoja2
Proyecto: Sistema de manejo de inventario para la empresa 3G Servicios Generales					Analista: Grupo		Fecha: 27/0617
Nro. SS	Nro. Modulo	Modulo	KSLOC	AAF	CPLX	PCAP	VEXP	LEXP	EAF Modulo	PM Nominal	PM Modulo	PM Estimado
1	1	Guardar	1100		0,85	1	1,1	1	0,935	0,6-0,9-1,5-0,7	0,561	0,7234252641
1	2	Agregar	900		1	1	1	1	1	0,5-0,8-1,27-0,6	0,5	0,64476405
1	Total:		2000		1	1	1	1	1	1,1-1,7-2,77-1,3	1,1	1,41848091
2	1	Edición	1000					0,6-0,9-1,4-0,6	2,161	2,785380696
2	2	Búsqueda	600		0,85	1	1,1	1	0,935	0,3-0,5-0,8-0,4	0,2805	0,361067868
2	3	Mostrar	500		0,85	1	1,1	1	0,935	0,3-0,4-0,7-0,3	0,2805	0,361067868
2	Total:		2100					1,2-1,8-2,9-1,3	2,722	3,5100954882
3	1	Errores	1000		1,15	1	0,9	1	1,035	0,6-0,9-1,4-0,6	0,621	0,67969480887
3	2	Alerta	1050		0,85	1	1,1	1	0,935	0,6-0,9-1,4-0,6	0,561	0,634381821612
3	Total:		2050					1,2-1,8-2,8-1,2	1,182	1,336733124111
4	1	Utilidades	1300		1	1	1	1	1	0,7-1,1-1,8-0,9	0,7	0,7
4	Total:		1300					0,7-1,1-1,8-0,9	0,7	0,7
			7450